## Лист1
Приложение № 12 к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за _3_ квартал _2024_ года
|  |  |  | Отчет о реализации инвестиционной программы | ООО "Промэнерго" (г.Балаково)
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: _2024_ год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом министерства промышленности и энергетики Саратовской области от 31 октября 2019 г. №31
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестицион-ного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2024 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2024, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2024, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 2.8122 | 0 | 2.8122 | 2.8122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8122 |  | 2.8122 | 2.8122 | -2.8122 | -100 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 2.8122 | 0 | 2.8122 | 2.8122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8122 |  | 2.8122 | 2.8122 | -2.8122 | -100 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 2.8122 | 0 | 2.8122 | 2.8122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8122 |  | 2.8122 | 2.8122 | -2.8122 | -100 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 2.8122 | 0 | 2.8122 | 2.8122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8122 |  | 2.8122 | 2.8122 | -2.8122 | -100 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 2.4103 | 0 | 2.4103 | 2.4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4103 |  | 2.4103 | 2.4103 | -2.4103 | -100 | нд
1.2.1.1.1 | Реконструкция ПС-110/10 кВ "Дормаш" г. Балаково (капитальный ремонт здания ЗРУ-10 кВ) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1.2 | Реконструкция ТРП-1 по адресу: г. Балаково, ул. Саратовское шоссе за р. Сазанлей, центральной части города | O_1-2024 | 2.4103 | 0 | 2.4103 | 2.4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4103 |  | 2.4103 | 2.4103 | -2.4103 | -100 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0.40189 | 0 | 0.40189 | 0.40189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40189 |  | 0.40189 | 0.40189 | -0.40189 | -100 | нд
1.2.1.2.1 | Модернизация ЗРУ 10 кВ ПС-110/10 кВ "Дормаш" г. Балаково | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.2 | Модернизация ОРУ 110 кВ (замена устаревшего оборудования и установка элегазовых выключателей) ПС-110/10 кВ "Дормаш" г. Балаково | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.3 | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ "Дормаш" г. Балаково (Замена 2-х силовых трансформатора 25 МВА на 40 МВА) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.4 | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ "Дормаш" г. Балаково. Покупка 2-х силовых трансформатора 40 МВА | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.5 | Модернизация воздушной линии ВЛ-0,4 кВ (кадастровый номер 64:05:010301:516) | Г | 0.073403 | 0 | 0.073403 | 0.073403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073403 |  | 0.073403 | 0.073403 | -0.073403 | -100 | нд
1.2.1.2.6 | Модернизация воздушной линии ВЛ-0,4 кВ (кадастровый номер 64:40:020214:375) | Г | 0.073403 | 0 | 0.073403 | 0.073403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073403 |  | 0.073403 | 0.073403 | -0.073403 | -100 | нд
1.2.1.2.7 | Модернизация воздушной линии ВЛ-0,4 кВ (кадастровый номер 64:40:020214:379) | Г | 0.10833 | 0 | 0.10833 | 0.10833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10833 |  | 0.10833 | 0.10833 | -0.10833 | -100 | нд
1.2.1.2.8 | Модернизация воздушной линии ВЛ-0,4 кВ (кадастровый номер 64:40:000000:17107) | Г | 0.14675 | 0 | 0.14675 | 0.14675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14675 |  | 0.14675 | 0.14675 | -0.14675 | -100 | нд
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: