## 1
Приложение № 2
к приказу министерства промышленности и энергетики Саратовской области
от «__» _____ 20__ г. №___
Раздел 2. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
ООО "Промэнерго" (ИНН 6439054557)
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2024 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)
[8 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01 2024 года |  | План на 01.01.2020года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2020 года |  | 2020 год |  | 2021 год |  |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
|  |  |  | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Факт | Предложение по корректировке плана | Факт | Факт с НДС | Предложение по корректировке плана | Факт | Предложение по корректировке плана | План | Предложение по корректировке плана | План | Предложение по корректировке плана | План | Предложение по корректировке плана | План | Предложение по корректировке плана | План | Предложение по корректировке плана | План | Предложение по корректировке плана | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г |  |  |  | 77.3022 | 16.6543 | 63.4601 | 0 | 0 | 63.4601 | 0 | 16.6543 | 0 | 3.083 | 13.5713 | 0 | 4.95 | #VALUE! | 7.15 | 7.15 | 0 | 0 | 7.1647 | 0 | 12.1397 | 0 | 0 | 28.707 | 0 | 7.7242 | 0 | 7.7242 | 2.8122 | 2.563 | 0 | 2.771 | 0 | 3.323 | 0 | 2.905 | 0 | 2.2801 | 0 | 77.3022 | 16.6543
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г |  |  |  | 77.3022 | 16.6543 | 63.4601 | 0 | 0 | 63.4601 | 0 | 16.6543 | 0 | 3.083 | 13.5713 | 0 | 4.95 | #VALUE! | 7.15 | 7.15 | 0 | 0 | 7.1647 | 0 | 12.1397 | 0 | 0 | 28.707 | 0 | 7.7242 | 0 | 7.7242 | 2.8122 | 2.563 | 0 | 2.771 | 0 | 3.323 | 0 | 2.905 | 0 | 2.2801 | 0 | 77.3022 | 16.6543
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г |  |  |  | 77.3022 | 16.6543 | 63.4601 | 0 | 0 | 63.4601 | 0 | 16.6543 | 0 | 3.083 | 13.5713 | 0 | 4.95 | #VALUE! | 7.15 | 7.15 | 0 | 0 | 7.1647 | 0 | 12.1397 | 0 | 0 | 28.707 | 0 | 7.7242 | 0 | 7.7242 | 2.8122 | 2.563 | 0 | 2.771 | 0 | 3.323 | 0 | 2.905 | 0 | 2.2801 | 0 | 77.3022 | 16.6543
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  |  |  | 77.3022 | 16.6543 | 63.4601 | 0 | 0 | 63.4601 | 0 | 16.6543 | 0 | 3.083 | 13.5713 | 0 | 4.95 | #VALUE! | 7.15 | 7.15 | 0 | 0 | 7.1647 | 0 | 12.1397 | 0 | 0 | 28.707 | 0 | 7.7242 | 0 | 7.7242 | 2.8122 | 2.563 | 0 | 2.771 | 0 | 3.323 | 0 | 2.905 | 0 | 2.2801 | 0 | 77.3022 | 16.6543
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г |  |  |  | 12.4407 | 9.351 | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 9.351 | 0 | 1.7657 | 7.5853 | 0 | 1.3333 | #VALUE! | 0.61667 | 0.61667 | 0 | 0 | 0.5037 | 0 | 0.8517 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 0.5462 | 0 | 0.5462 | 2.4103 | 1.146 | 0 | 1.296 | 0 | 1.498 | 0 | 1.624 | 0 | 1.3767 | 0 | 12.4407 | 9.351
1.2.1.1.1 | Реконструкция ПС-110/10 кВ "Дормаш" г. Балаково (капитальный ремонт здания ЗРУ-10 кВ) | Г | 2020 | 2024 |  | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | нд | 0.61667 | 0.61667 | 0 | 0 | 0.5037 | 0 | 0.8517 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 0.5462 | 0 | 0.5462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0
1.2.1.1.2 | Реконструкция ТРП-1 по адресу: г. Балаково, ул. Саратовское шоссе за р. Сазанлей, центральной части города | O_1-2024 | 2024 | 2024 |  | 0 | 2.4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4103 | 0 | 0 | 2.4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4103
1.2.1.1.3 | Реконструкция П/с АЭС №6 по адресу: г. Балаково, район АЭС (замена устаревшего оборудования) | Г | 2025 | 2029 |  | 6.9407 | 6.9407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9407 | 0 | 1.7657 | 5.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.146 | 0 | 1.296 | 0 | 1.498 | 0 | 1.624 | 0 | 1.3767 | 0 | 6.9407 | 6.9407
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 2020 | 2024 |  | 64.8615 | 7.3033 | 57.9601 | 0 | 0 | 57.9601 | 0 | 7.3033 | 0 | 1.3173 | 5.986 | 0 | 3.6167 | #VALUE! | 6.5333 | 6.5333 | 0 | 0 | 6.661 | 0 | 11.288 | 0 | 0 | 26.687 | 0 | 7.178 | 0 | 7.178 | 0.40189 | 1.417 | 0 | 1.475 | 0 | 1.825 | 0 | 1.281 | 0 | 0.9034 | 0 | 64.8615 | 7.3033
1.2.1.2.1 | Модернизация ЗРУ 10 кВ ПС-110/10 кВ "Дормаш" г. Балаково | Г | 2020 | 2024 |  | 9.2649 | 0 | 9.2649 | 0 | 0 | 9.2649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | нд | 1.05 | 1.05 | 0 | 0 | 1.068 | 0 | 1.805 | 0 | 0 | 4.245 | 0 | 1.144 | 0 | 1.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2649 | 0
1.2.1.2.2 | Модернизация ОРУ 110 кВ (замена устаревшего оборудования и установка элегазовых выключателей) ПС-110/10 кВ "Дормаш" г. Балаково | Г | 2020 | 2024 |  | 5.6186 | 0 | 5.6186 | 0 | 0 | 5.6186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3667 | нд | 0.63333 | 0.63333 | 0 | 0 | 0.644 | 0 | 1.086 | 0 | 0 | 2.567 | 0 | 0.6954 | 0 | 0.6954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6186 | 0
1.2.1.2.3 | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ "Дормаш" г. Балаково (Замена 2-х силовых трансформатора 25 МВА на 40 МВА) | Г | 2020 | 2024 |  | 0.9576 | 0 | 0.9576 | 0 | 0 | 0.9576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0.445 | 0 | 0.1186 | 0 | 0.1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9576 | 0
1.2.1.2.4 | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ "Дормаш" г. Балаково. Покупка 2-х силовых трансформатора 40 МВА | Г | 2020 | 2024 |  | 42.119 | 0 | 42.119 | 0 | 0 | 42.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 4.75 | 0 | 0 | 4.848 | 0 | 8.2122 | 0 | 0 | 19.43 | 0 | 5.22 | 0 | 5.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.119 | 0
1.2.1.2.5 | Модернизация воздушной линии ВЛ-0,4 кВ (кадастровый номер 64:05:010301:516) | Г | 2024 | 2024 |  | 0 | 0.073403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073403 | 0 | 0.073403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073403
1.2.1.2.6 | Модернизация воздушной линии ВЛ-0,4 кВ (кадастровый номер 64:40:020214:375) | Г | 2024 | 2024 |  | 0 | 0.073403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073403 | 0 | 0.073403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073403
1.2.1.2.7 | Модернизация воздушной линии ВЛ-0,4 кВ (кадастровый номер 64:40:020214:379) | Г | 2024 | 2024 |  | 0 | 0.10833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10833 | 0 | 0.10833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10833
1.2.1.2.8 | Модернизация воздушной линии ВЛ-0,4 кВ (кадастровый номер 64:40:000000:17107) | Г | 2024 | 2024 |  | 0 | 0.14675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14675 | 0 | 0.14675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14675
1.2.1.2.9 | Техническое перевооружение. (Замена силовых трансформаторов СНТ "Березово") | Г | 2025 | 2029 |  | 3.9595 | 3.9595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9595 | 0 | 0.4925 | 3.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.788 | 0 | 0.871 | 0 | 1.083 | 0 | 0.735 | 0 | 0.4825 | 0 | 3.9595 | 3.9595
1.2.1.2.10 | Техническое перевооружение. (Замена силовых трансформаторов СНТ "Каштан") | Г | 2025 | 2029 |  | 0.2455 | 0.2455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2455 | 0 | 0.0585 | 0.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0.049 | 0 | 0.05 | 0 | 0.055 | 0 | 0.0425 | 0 | 0.2455 | 0.2455
1.2.1.2.11 | Техническое перевооружение. (Замена силовых трансформаторов СНТ "Дары природы") | Г | 2025 | 2029 |  | 2.6964 | 2.6964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6964 | 0 | 0.3644 | 2.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0.555 | 0 | 0.692 | 0 | 0.491 | 0 | 0.3784 | 0 | 2.6964 | 2.6964
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0